## 単体障害一覧
通番 | テーマ | STS | 対応 区分 | 発生段階 | 分類 | プログラムID | プログラム名 | 発生日 | 起票者 | 障害内容 | 対策 | バグであるか | 障害等级 | 現象区分 | コーディング不良箇所 | 直接原因区分 | 根本原因区分 | 原因工程 | 対応者 | 確認者 | 類似調査 | 類似見直し | 完了日 | 共通問題 であるか | チェックリスト 違反であるか | 備考
1 |  | 未着手 | 新規 | 単体テスト | DB | 001-001-002 | 管理后台-驻车场一览-驻车场变更 | 2018-05-25 | 马鸿涛 | 管理后台书类一览和图像一览，点击下载图标，文件无法正确预览，路径多出一个/media/
2 | 物件管理 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | ソース |  | 管理→車室一覧→変更 | 2018-05-10 | 刘一扬 | “賃料”和“収容可能サイズ”等输入数值部分可以输入负数并保存成功
3 | ホワイトボード | 未着手 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | 駐車場一覧→駐車場(空き状态)→車室→申込みフォームを送る / 契約手続きに進む | 2018-05-18 | 刘一扬 | 在此申请页面中添加手续中用户时，点击“次へ”按钮后无法成功提交。后经调查原因为调用yahoo api出错。
4 | 契約管理 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | ソース |  | 契約管理→随時対応→5 保管場所使用承諾証明書発行（名義変更）→2.発送準備：請求書・保管場所使用承諾証明書発行 | 2018-05-22 | 刘一扬 | 改变用户分类为个人的送付先时： 1、“2.発送準備：請求書・保管場所使用承諾証明書発行” 中的送付先更改时有弹出框提示：予期できないエラーが発生しました。 2、改变“1発送準備：スケジュール……” 中的送付先时，“2.発送準備：請求書……” 中的書類送付先改变，但送付先不改变 改变用户分类为法人的送付先时，情况正常。
5 | 物件管理 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 001-001-011 | 管理→車室一覧 | 2018-05-22 | 刘一扬 | testcase与项目不统一。确认点001-001-011的期待结果为担当者的一括変更，而项目中为賃料的一括変更。
6 | ホワイトボード | 未着手 | 新規 | 単体テスト | その他 | 002-001-030 | ホワイトボード→空き待ちリスト→問い合わせ/反響（追加至空き待ち）→契約者検索 | 2018-05-24 | 刘一扬 | “契約者検索”部分，用火狐浏览器时，客户名称和客户状态显示不对应；谷歌浏览器无此问题。
7 | ホワイトボード | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 | 002-001-043 | ホワイトボード→トラブル一覧→追加 | 2018-05-25 | 刘一扬 | 追加时，若输入“関連会社一覧”的信息，就会无法保存。
8 | ホワイトボード | 未着手 | 新規 | 単体テスト | ソース | 002-001-045 | ホワイトボード→トラブル一覧→問い合わせ元→变更 | 2018-05-25 | 刘一扬 | 点击“駐車場名称”搜索图标，会弹出两个页面。
9 | ホワイトボード | 未着手 | 新規 | 単体テスト | ソース | 002-001-045 | ホワイトボード→トラブル一覧 | 2018-05-28 | 刘一扬 | 进入駐車場名称検索页面后，检索部分无检索图标，只能通过键入回车搜索。是否应在此处添加一个搜索按钮？
10 | ホワイトボード | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 002-001-050 | ホワイトボード→トラブル一覧 | 2018-05-28 | 刘一扬 | testcase期待结果为“トラブル削除”，而实际项目中无消除按钮，只能将状态改为“完了”
11 |  | 未着手 | 新規 | 単体テスト |  | 001-001-006 | 賃貸管理会社を検索 | 2018-05-25 | 马鸿涛 | 在賃貸管理会社を検索时，点击賃貸管理会社后的或者建物管理会社后的小放大镜，都会同时弹出两个相同的小窗口。 1.点击放大镜，是否应该只弹出一个窗口？ 2.点击不同的放大镜，弹出的窗口是否是相同的？ 3.为了规避上面的两个问题，测试运行时，使用脚本关闭了弹出的第二个窗口，在剩下的一个弹出窗口里做搜索操作没有问题。但是模拟点击搜索选项后，虽然弹出窗口和手动运行测试时一样自动关闭了，但是点击的值并没有和手动测试时一样被传递到主窗口，进行了各种尝试都未解决；
12 | 契約管理 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | ソース | 003-001-020 | 契約管理→随時対応→5 保管場所使用承諾証明書発行（名義変更） | 2018-05-30 | 刘一扬 | “対応完了”不成功，弹出提示“処理できない随時対応です”
12 | ホワイトボード | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 002-001-009 | ホワイトボード→申込ユーザー登録画面→貸止め | 2018-05-30 | 马鸿涛 | 空车室“貸止め”火狐浏览器显示有问题，谷歌浏览器显示无问题
13 | 物件管理 | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | 后台报错报错 | 2018-04-27 |  | 在管理后台新增停车场信息，保存时报错，未解决http://127.0.0.1:8000/admin/parkinglot/parkinglot/add/
14 |  | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | test工作流程问题 | 2018-05-18 | 马鸿涛 | 我们提交test测试文档后希望能在合适的时间得到评价和指正
15 |  | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | test测试数据清除或保留问题 | 2018-05-18 | 马鸿涛 | 所有测试数据每次测试的时候都要清空并重建数据库，还是测试数据每次累加？
16 |  | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 |  |  | 2018-05-23 | 马鸿涛 | 关于之前工作进度及沟通效率的几点说明： 1. 开始测试时给的test case有点问题 和wbs相比有的不全面、有的不连贯，我们是主要按照wbs上的功能模块及时间进行测试用例编写的； 2. 关于沟通效率的问题:前两周的测试提交成果物，一直没用得到有效的点评，上周末这些问题才得到有效的指正；所以虽然我们的成果物和实际要求有偏差，但是上我们的工作进度比testcase要求还要饱满的； 3. 关于业务沟通问题：我们的思路是小问题根据自己的理解来解决，不能确定的问题才会向你们提出； 4. 现在我们会严格按照testcase的要求来做；
17 | 問い合わせ履歴 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 002-001-058 | 不具合・工事一覧 | 2018-06-04 | 马鸿涛 | 手顺： ホワイトボード→不具合・工事一覧->追加 不具合・工事->関連書類一式を追加できること 增加相关文件，选择好文件、填写好备注，在保存之前点击添加的相关文件后面的“X”号删除，此时保存，系统报错；
18 | 問い合わせ履歴 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 002-001-053 | 不具合・工事一覧 | 2018-06-04 | 马鸿涛 | 自动运行test时，搜索驻车场，点击驻车场，車室可以显示出来，但是驻车场名称还是显示“-------”
19 |  | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 003-001-003 | 操作鍵類の再発行・追加貸与 | 2018-06-06 | 马鸿涛 | “1 発送準備：スケジュール（期日･費用）の設定・送付先確認 ”，填写好相应数据，在火狐中点击保存，页面会刷新但此任务小标签不会关闭，在谷歌浏览器中点击保存，页面刷新后此条任务小标签会关闭；其他几条任务标签在火狐中点击保存后却都会关闭；
20 | 契約管理→随時対応 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 003-001-005 | 操作鍵類の再発行・追加貸与 | 2018-06-06 | 马鸿涛 | “3 発送準備：請求書・操作鍵類・宅配便送付状準備”，手动点击发送邮件，弹出层页面会在发送邮箱响应完毕后才关闭，而在自动此时的时候，发送邮件还没有响应完成，下一步的操作就会继续进行了，而且会莫名出现弹出框错误提示，在自动测试时是在进入下一个页面后才处理的这个错误提示框；
21 | 契約管理→随時対応 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 003-001-120 | 随時対応→7 任意保険・自賠責保険更新 | 2018-06-11 | 马鸿涛 | 增加“任意保険・自賠責保険更新->自賠責保険”时，点击“次へ”，数据同时保存了两条；
22 | 契約手続き中一覧 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | その他 | 003-001-023 | ホワイトボード ->契約手続き中一覧->名前->変更 | 2018-06-04 | 刘一扬 | 输入“使用者氏名”后“使用者カナ”不自动反应 输入“送付先名称”后“送付先カナ”不自动反应
23 | 契約手続き中一覧 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | ホワイトボード ->契約手続き中一覧->名前->進捗情報 | 2018-06-04 | 刘一扬 | 步骤3“審査用フォーム送付”发送邮件后，客户提交信息的页面中性别部分不自动显示，是否需改进？或者可以忽略此问题
24 | 契約手続き中一覧 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | ホワイトボード ->契約手続き中一覧->名前->進捗情報 | 2018-06-05 | 刘一扬 | 在Excel“test_契約管理_契約手続き一覧.xlsx”中IN_FORM_006（即進捗情報4）执行完后， 并未在这一步操作过的数据：表ap_subscription的字段delivery_tel2丢失
25 | 随時対応一覧 | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | 随時対応一覧->値上げ更新->変更->ファイル-支払能力を証明できる書類 | 2018-06-11 | 刘一扬 | 上传证明书后，无法保存 | 更新代码后无此问题
26 | ホワイトボード | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 |  | ホワイトボード ->チラシ配布資料 ->一時保存 ホワイトボード ->チラシ配布資料 ->決定 | 2018-06-21 | 刘一扬 | 点击“一時保存”或“決定”时出错。弹出框提示“予期できないエラーが発生しました。” | 原因：id_form-TOTAL_FORMS设置的值不对， id_form-TOTAL_FORMS必须跟一页中显示的记录条数一致。 解决：在templates/whiteboard/handbilldistribution_list.html 中添加判断，如果当前页中记录条数小于每页最大条数，则id_form-TOTAL_FORMS设置为当前记录条数。 | [7 empty] | 杨皖军
27 | 自賠責保険･任意保険一覧 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 003-001-116 | 随時対応→7 任意保険・自賠責保険更新 | 2018-06-11 | 马鸿涛 | 增加“任意保険・自賠責保険更新->自賠責保険”时，点击“次へ”，数据同时保存了两条，见图No.001-005；
28 | 自賠責保険･任意保険一覧 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | テストケース | 003-001-191 | 随時対応→7 任意保険・自賠責保険更新 | 2018-06-22 | 马鸿涛 | 测试点003-001-191自賠責保険･任意保険一覧画面，手动添加自賠責保険或任意保険后，在自賠責保険･任意保険一覧画面看不到相应数据； 由此引来下面的问题：“随时对应”里面筛选出来的“任意保険・自賠責保険”和“任意保険・自賠責保険”里面的数据为什么会不同？
29 | 代码报错 | 対応判断中 | 新規 | 単体結果検収 |  |  | 项目代码报错 | 2018-06-25 | 马鸿涛 | 更新areaparking项目代码，运行报错；
30 | 請求管理 | 完了 | 新規 | 単体テスト | その他 | 004-001-009 | 請求管理→入金導入履歴 | 2018-06-27 | 刘一扬 | 运行测试EXCEL时，点击入金按钮后弹出提示“予期できないエラーが発生しました。” 手动测试时无弹出框。 追记：问题已解决。 原因是：点击按钮后，由于网速原因页面没有加载出来就需要点击页面上的元素 解决办法：等待5秒
31 | 請求管理 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | その他 | 004-001-021 | 請求管理→駐車場別請求一覧 | 2018-06-27 | 马鸿涛 | 請求管理->駐車場別請求一覧,検索“所在地”失败，无法搜索所在地；
32 | 請求管理 | 未着手 | 新規 | 単体テスト | その他 | 004-001-009 | 請求管理→入金導入履歴 | 2018-06-28 | 刘一扬 | 点击入金按钮后，会给客户发送一封主题为“【エリア・パーキング】駐車場賃料に関するお知らせ”的邮件。 该邮件与“繰越一覧”画面可以发送的邮件内容一致，只是不包含客户具体信息。疑似为多余操作。
33 | その他 | 完了 |  | 単体テスト |  |  |  | 2018-06-28 | 刘一扬 | 今日早晨更新areaparking代码后发现项目主页home无法打开，见No.002-图013。且数据库有变动，其中一处变动：删除表ap_waiting_contact,对测试工作有较大影响。具体影响为所有包含此表的EXCEL的IN_DB都需要修改并重新检查测试。因主页home无法显示，故退回6月26日19:20的代码版本以继续测试工作，IN_DB中表ap_waiting_contact未作修改。 | 更新代码后未执行DDL文件
34 | その他 | 未着手 |  | 単体テスト |  |  |  | 2018-06-29 | 刘一扬 | 表ap_subscription必须有数据，否则主页不能正常显示。
35 | 契約管理 | 未着手 |  | 単体テスト |  |  | 契約手続き中->名前->变更 | 2018-06-29 | 刘一扬 | 保存按钮失效

## 統計分析
１、現象区分
現象区分 |  | 件数合計 | 比率
異常終了 |  | 0 | #DIV/0!
出力不正 |  | 0 | #DIV/0!
説明：
1、每次分析時，選中上表中紅色框内区域，対“合計”進行排序（降序）。 2、右図中，累計百分比的点子位于紅色虚線以下的“障害直接原因”即為“関鍵的直接原因”，建議将其作為改善対象。
２、コーディング不良箇所
直接原因区分 |  | 件数合計 | 比率
定義不良 |  | 0 | #DIV/0!
初期値設定不良 |  | 0 | #DIV/0!
チェック処理不良 |  | 0 | #DIV/0!
判定処理不良 |  | 0 | #DIV/0!
編集処理不良 |  | 0 | #DIV/0!
演算処理不良 |  | 0 | #DIV/0!
入出力処理不良 |  | 0 | #DIV/0!
画面処理不良 |  | 0 | #DIV/0!
サブモジュール呼出不良 |  | 0 | #DIV/0!
共通モジュール呼出不良 |  | 0 | #DIV/0!
ミドル使用不良 |  | 0 | #DIV/0!
- |  | 0 | #DIV/0!
説明：
1、每次分析時，選中上表中紅色框内区域，対“合計”進行排序（降序）。 2、右図中，累計百分比的点子位于紅色虚線以下的“障害直接原因”即為“関鍵的直接原因”，建議将其作為改善対象。
３、直接原因区分
直接原因区分 |  | 件数合計 | 比率
内部設計不正 |  | 0 | #DIV/0!
詳細設計不正 |  | 0 | #DIV/0!
コーディング不正 |  | 0 | #DIV/0!
ケース設定不良 |  | 0 | #DIV/0!
データ作成不良 |  | 0 | #DIV/0!
環境設定不良 |  | 0 | #DIV/0!
バージョン不正 |  | 0 | #DIV/0!
ルール違反 |  | 0 | #DIV/0!
仕様通り |  | 0 | #DIV/0!
同件あり |  | 0 | #DIV/0!
説明：
1、每次分析時，選中上表中紅色框内区域，対“合計”進行排序（降序）。 2、右図中，累計百分比的点子位于紅色虚線以下的“障害直接原因”即為“関鍵的直接原因”，建議将其作為改善対象。
４、根本原因区分
根本原因区分 |  | 件数合計 | 比率
外部設計不備 |  | 0 | #DIV/0!
設計経験不足 |  | 0 | #DIV/0!
技術知識不足 |  | 0 | #DIV/0!
コーディング経験不足 |  | 0 | #DIV/0!
日本語能力不足 |  | 0 | #DIV/0!
コミュニケーション不足
仕様理解不足
システム知識不足
業務知識不足 |  | 0 | #DIV/0!
作業手順不備 |  | 0 | #DIV/0!
調査不足 |  | 0 | #DIV/0!
教育不足 |  | 0 | #DIV/0!
単純ミス |  | 0 | #DIV/0!
説明：
1、每次分析時，選中上表中紅色框内区域，対“合計”進行排序（降序）。 2、右図中，累計百分比的点子位于紅色虚線以下的“障害根本原因”即為“関鍵的根本原因”，建議将其作為改善対象。
５、原因工程
原因工程 |  | 件数合計 | 比率
外部設計 |  | 0 | #DIV/0!
内部設計 |  | 0 | #DIV/0!
詳細設計 |  | 0 | #DIV/0!
単体開発 |  | 0 | #DIV/0!
説明：
1、每次分析時，選中上表中紅色框内区域，対“合計”進行排序（降序）。 2、右図中，累計百分比的点子位于紅色虚線以下的“障害根本原因”即為“関鍵的根本原因”，建議将其作為改善対象。
６、発生段階
原因工程 |  | 件数合計 | 比率
2次レビュー |  | 0 | #DIV/0!
単体テスト |  | 0 | #DIV/0!
単体結果検収 |  | 0 | #DIV/0!
説明：
1、每次分析時，選中上表中紅色框内区域，対“合計”進行排序（降序）。 2、右図中，累計百分比的点子位于紅色虚線以下的“障害根本原因”即為“関鍵的根本原因”，建議将其作為改善対象。
3、要因分析
回数 | 日付 | 当期要因(直接原因) |  | 当期要因(根本原因) |  |  | 分析・説明 | 改善措施 | 分析者 | 分析日
第一回 | 9月16 | 5．改修点指示漏れ 3．コーディングミス |  | 3．詳細設計不備 5．編程経験不足 |  |  | ①改修案作成した時、改修パターンを設定不足 | 全員に注意点として障害内容と原因を説明して、教育する | 余 | 2008-06-04
4、単体障害関閉趨勢
日付 | 累計発生 | 累計関閉 | 関閉率 | 未関閉 数合計 | 全部関閉所需時間予測(天)
2008-09-16 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
2008-09-22 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-09-28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-10-04 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-10-10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-10-16 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-10-22 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-10-28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-11-03 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-11-09 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-11-15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-11-21 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-11-27 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-12-03 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2008-12-09 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
説明：
1、正常情况下，“発生合計”（紅色曲線）与“関閉合計”（藍色曲線）在単体階段完了時，応相交于一点。否則，説明障害未完全対応。 2、単体製造期間，正常情况的“関閉率”（黄色曲線）応位于在80%以上，如果連続多点都処于80%以下，説明障害的関閉効率可能有問題，如果不改善可能会影響進度。 3、“全部関閉所需時間予測”是指基于分析当日的障害対応効率，假定在接下来的時間中，新的障害不再発生，将剩余障害対応完成所需要的時間。該値可作為項目管理者排定計画、跟踪進度的参考。
趨勢分析
日付 | 状態判定 | 説明・原因分析 |  |  |  | 対策
2008-09-16 | 正常
Formulas:
現象区分 = [現象区分, row above]+6

## リスト一覧 (hidden)
１.リスト一覧
STS | 対応区分 | 発生段階 | ソース分類 | 現象区分 | コーディング不良箇所 | 直接原因区分 | 根本原因区分 | 原因工程
未着手 | 新規 | 2次レビュー | DB | 異常終了 | 定義不良 | 内部設計不正 | 外部設計不備 | 外部設計
対応判断中 | 変更 | 単体テスト | BL | 出力不正 | 初期値設定不良 | 詳細設計不正 | 設計経験不足 | 内部設計
対応中 |  | 単体結果検収 | PL |  | チェック処理不良 | コーディング不正 | 技術知識不足 | 詳細設計
完了 |  |  |  |  | 判定処理不良 | ケース設定不良 | コーディング経験不足 | 単体開発
[5 empty] | 編集処理不良 | データ作成不良 | 日本語能力不足
[5 empty] | 演算処理不良 | 環境設定不良 | コミュニケーション不足
[5 empty] | 入出力処理不良 | バージョン不正 | 仕様理解不足
[5 empty] | 画面処理不良 | ルール違反 | システム知識不足
[5 empty] | サブモジュール呼出不良 | 仕様通り | 業務知識不足
[5 empty] | 共通モジュール呼出不良 | 同件あり | 作業手順不備
[5 empty] | ミドル使用不良 |  | 調査不足
[5 empty] | - |  | 教育不足
単純ミス
既存障害
2.単体品質基準
単体障害密度：新規テーマ：3.5～5.5件/KLOC
改修テーマ：0.7～1.2件/KLOC
Note on F14: ソース問題ではない場合使用 ※環境不備、入力データ不備など