## ＷＢＳ（開発）
1198
[5 empty] | 149.75 | 7.4875
NO. | モジュール | 機能 | 見積工数 （人日） | サブ機能 | 開発 | [7 empty] | ＡＰ確認 |  |  |  |  | テストケース作成 | [5 empty] | テスト実施
[5 empty] | 工数（h） | 担当者 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 開発状態 | 備考 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 状態 | 担当者 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 状態 | 担当者 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 状態
1 | 物件管理 | 駐車場一覧 | 4 | 駐車場一覧表示 | 1 | 楊皖軍 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 完了
2 |  |  |  | 駐車場検索 | 1 | 楊皖軍 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 完了
3 |  |  |  | 駐車場追加 | 4 | 楊皖軍 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 完了
4 |  |  |  | 駐車場変更 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-14; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
5 |  |  |  | 駐車場削除 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
6 |  |  |  | 駐車場画像追加 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
7 |  |  |  | 駐車場書類追加 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
8 |  | 車室一覧 | 4 | 車室一覧表示 | 1 | 楊皖軍 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 完了
9 |  |  |  | 車室検索 | 1 | 楊皖軍 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 完了
10 |  |  |  | 車室追加 | 6 | 楊皖軍 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 完了
11 |  |  |  | 車室複数追加 | 6 | 楊皖軍 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 完了
12 |  |  |  | 車室変更 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
13 |  |  |  | 車室削除 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
14 |  | 駐車場分類管理 | 4 | 駐車場分類一覧表示 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
15 |  |  |  | 駐車場分類追加 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
16 |  |  |  | 駐車場分類変更 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
17 |  |  |  | 駐車場分類削除 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
18 |  | 建物管理会社一覧 | 4 | 建物管理会社一覧表示 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
19 |  |  |  | 建物管理会社追加 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
20 |  |  |  | 建物管理会社変更 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
21 |  |  |  | 建物管理会社削除 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
22 |  | 賃貸管理会社一覧 | 4 | 賃貸管理会社一覧表示 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
23 |  |  |  | 賃貸管理会社追加 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
24 |  |  |  | 賃貸管理会社変更 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
25 |  |  |  | 賃貸管理会社削除 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-13; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
26 |  | 鍵登録 | 4 | 鍵登録 | 開発 工数（h）: 1; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-03-05; 開発 予定終了日: 2018-03-12; 開発 実際開始日: 2018-03-13; 開発 実際終了日: 2018-03-14; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-13; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-13; ＡＰ確認 状態: 完了
27 |  | 鍵残り件数アラート | 3 | 鍵残り件数アラート | 1 | 李超逸 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 完了 |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-07 | 2018-05-11
28 | ホワイトボート | 駐車場一覧 | 12 | 駐車場一覧表示 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 完了
29 |  |  |  | フィルター検索 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 完了
30 |  | 駐車場詳細 | 8 | 詳細画面表示 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 完了
31 |  |  |  | 駐車場画像表示 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 完了
32 |  |  |  | 駐車場書類表示 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 完了
33 |  | 車室詳細 | 4 | 車室詳細画面表示 | 1 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 完了
34 |  |  |  | 空き待ち | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 完了
35 |  |  |  | 契約に進む | 1 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 完了
36 |  |  |  | 貸止め | 1 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 完了 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 完了
37 |  | 地図上検索 | 11 | 地図表示 | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 李超逸; 開発 実際開始日: 2018-03-12; 開発 実際終了日: 2018-03-16; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-22; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-22; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-09; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-09; テストケース作成 実際開始日: 2018-05-17; テストケース作成 実際終了日: 2018-05-18; テストケース作成 状態: 完了
38 |  |  |  | マーカー作成／削除 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; 開発 実際開始日: 2018-03-12; 開発 実際終了日: 2018-03-16; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-22; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-22; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-09; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-09; テストケース作成 実際開始日: 2018-05-17; テストケース作成 実際終了日: 2018-05-18; テストケース作成 状態: 完了
39 |  |  |  | 円作成／削除 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; 開発 実際開始日: 2018-03-12; 開発 実際終了日: 2018-03-16; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-22; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-22; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-09; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-09; テストケース作成 実際開始日: 2018-05-17; テストケース作成 実際終了日: 2018-05-18; テストケース作成 状態: 完了
40 |  |  |  | 円作成時の半径表示 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; 開発 実際開始日: 2018-03-12; 開発 実際終了日: 2018-03-16; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-22; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-22; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-09; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-09; テストケース作成 実際開始日: 2018-05-17; テストケース作成 実際終了日: 2018-05-18; テストケース作成 状態: 完了
41 |  |  |  | 駐車場一覧画面との連動 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; 開発 実際開始日: 2018-03-12; 開発 実際終了日: 2018-03-16; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-22; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-22; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-09; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-09; テストケース作成 実際開始日: 2018-05-17; テストケース作成 実際終了日: 2018-05-18; テストケース作成 状態: 完了
42 |  | 問い合わせ履歴 | 4 | 問い合わせ一覧表示 | 1 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了
43 |  |  |  | 問い合わせ検索 | 2 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了
44 |  |  |  | 問い合わせ追加 | 1 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了
45 |  |  |  | 問い合わせ変更 | 1 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了
46 |  |  |  | 問い合わせ削除 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了
47 |  |  |  | 聞き取りとの連動 | 8 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了
48 |  | 空き待ちリスト | 9 | 空き待ちリスト表示 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
49 |  |  |  | 空き待ち追加 | 1 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
50 |  |  |  | 空き待ち変更 | 1 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
51 |  |  |  | 空き待ち削除 | 1 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
52 |  |  |  | 聞き取りとの連動 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
53 |  |  |  | 連絡履歴 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
54 |  |  |  | マッチング結果 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
55 |  |  |  | 一斎送信 | 8 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
56 |  |  |  | フィルター検索 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 完了
57 |  |  |  | 地域絞り込む | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 李超逸; 開発 実際開始日: 2018-03-26; 開発 実際終了日: 2018-03-26; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-03-27; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-03-27; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-21; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-21; テストケース作成 実際開始日: 2018-05-21; テストケース作成 実際終了日: 2018-05-21; テストケース作成 状態: 完了
58 |  | トラブル一覧 | 8 | トラブル一覧表示 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-27 |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 完了
59 |  |  |  | トラブル詳細表示 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 完了
60 |  |  |  | トラブル追加 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 完了
61 |  |  |  | トラブル変更 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 完了
62 |  |  |  | トラブル削除 | 2 | 李超逸 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 完了
63 |  |  |  | 対応履歴追加 | 8 | 李超逸 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 完了
64 |  | 工事・不具合一覧 | 4 | 工事・不具合一覧表示 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 完了
65 |  |  |  | 工事・不具合詳細表示 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 完了
66 |  |  |  | 工事・不具合追加 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 完了
67 |  |  |  | 工事・不具合変更 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了
68 |  |  |  | 工事・不具合削除 | 2 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了
69 |  |  |  | 影響している車室集計 | 2 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 完了
70 |  |  |  | 契約者への連絡 | 8 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 完了
71 |  |  |  | 代替駐車場・返金 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 完了 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 完了
72 | 契約管理 | 契約手続中一覧 | 6 | 契約手続中一覧表示 | 4 | 李超逸 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-03 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 完了
73 |  | 契約手続詳細（システム経由） | 18 | 契約手続詳細画面表示 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 完了
74 |  |  |  | 契約手続き情報変更 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-17 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 完了
75 |  |  |  | 申込み用フォーム送付 | 2 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 完了
76 |  |  |  | 申込み基本情報入力 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 完了
77 |  |  |  | 申込み入力完了 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-26 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 完了
78 |  |  |  | 申込み情報確認 | 1 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 完了
79 |  |  |  | 審査用フォーム送付 | 2 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
80 |  |  |  | 審査用基本情報入力 | 8 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
81 |  |  |  | 審査用情報入力完了 | 2 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
82 |  |  |  | 勤め先審査 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
83 |  |  |  | 車両サイズ審査 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
84 |  |  |  | 書類審査 | 8 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
85 |  |  |  | 契約フォーム送付 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
86 |  |  |  | 送付状 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 完了
87 |  |  |  | 緊急連絡先と支払方法 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
88 |  |  |  | 契約金計算書 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
89 |  |  |  | 駐車場利用契約書 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
90 |  |  |  | 契約完了 | 2 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
91 |  |  |  | 契約情報確認 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
92 |  |  |  | 契約書送付 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
93 |  |  |  | 入金確認 | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 実際開始日: 2018-03-29; 開発 実際終了日: 2018-04-04; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-04; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-04; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-28; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-28; テストケース作成 実際開始日: 2018-05-30; テストケース作成 実際終了日: 2018-05-31; テストケース作成 状態: 完了
94 |  |  |  | 鍵類、操作説明書、配置図送付 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
95 |  |  |  | 契約破棄ボタン | 2 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
96 |  |  |  | 契約完了ボタン | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
97 |  |  |  | 連絡履歴 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 完了 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 完了
98 |  | 契約手続詳細（書類印刷） | 8 | 申込書 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了
99 |  |  |  | 申込確認書 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了
100 |  |  |  | 駐車場利用契約書 | 16 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了
101 |  |  |  | 送付状 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了
102 |  |  |  | 契約金計算書 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了
103 |  | 契約物件一覧 | 4 | 契約物件一覧画面 | 2 | 張暁毅 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 完了
104 |  | 契約物件詳細 | 4 | 契約物件詳細画面 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 完了
105 |  |  |  | 物件解約 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 完了
106 |  | 申込者リスト | 4 | 申込みリストダウンロード | 8 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 完了
107 |  |  |  | 申込みリスト自動送信 | 8 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 劉一揚 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 完了
108 |  | 契約者一覧 | 2 | 契約者一覧画面 | 4 | 劉一揚 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
109 |  | 契約詳細画面 | 2 | 契約詳細画面 | 4 | 張暁毅 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
110 |  |  |  | 契約詳細情報変更 | 4 | 楊皖軍 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 完了 |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
111 |  | 随時対応（支払方法変更） | 8 | 追加 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-30; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-30
112 |  |  |  | 支払方法変更画面表示 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 馬鸿涛; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-30; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-30
113 |  |  |  | 決済申込書発行 | 開発 工数（h）: 16; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-30; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-30
114 |  |  |  | 決済申込書確認 | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-30; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-30
115 |  |  |  | 破棄 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-30; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-30
116 |  |  |  | 対応完了 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-30; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-30
117 |  | 随時対応（車室変更） | 8 | 追加 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 劉一揚; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
118 |  |  |  | 車室変更画面表示 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
119 |  |  |  | 契約書等送付 | 開発 工数（h）: 32; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
120 |  |  |  | 書類確認 | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
121 |  |  |  | 破棄 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
122 |  |  |  | 対応完了 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
123 |  | 随時対応（車両変更） | 8 | 追加 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
124 |  |  |  | 車室変更画面表示 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
125 |  |  |  | 契約書等送付 | 開発 工数（h）: 16; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
126 |  |  |  | 書類確認 | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
127 |  |  |  | 破棄 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
128 |  |  |  | 対応完了 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2017-04-17; 開発 予定終了日: 2018-04-23; 開発 実際開始日: 2018-04-18; 開発 実際終了日: 2018-04-24; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-24; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-24; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-31; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-31
129 |  | 随時対応（鍵紛失） | 8 | 追加 | 2 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
130 |  |  |  | 鍵紛失画面表示 | 2 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
131 |  |  |  | スケジュール（期日･費用）の設定・送付先確認 | 2 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
132 |  |  |  | 操作鍵類の型番設定 | 16 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
133 |  |  |  | 請求書・操作鍵類・宅配便送付状準備 | 8 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
134 |  |  |  | 入金確認 | 8 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
135 |  |  |  | 操作鍵類の送付 | 8 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
136 |  |  |  | 操作鍵類の見積依頼（オーナー側） | 1 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
137 |  |  |  | 操作鍵類の発注/入金（オーナー側） | 1 | 楊皖軍 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
138 |  |  |  | 操作鍵類の受領・操作鍵類の予備数変更 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
139 |  |  |  | 破棄 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
140 |  |  |  | 対応完了 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 完了 | 馬鸿涛 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 完了
141 |  | 随時対応（保管場所使用承諾証明書発行） | 8 | 追加 | 2 | 李超逸 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 完了
142 |  |  |  | 画面表示 | 2 | 李超逸 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 完了
143 |  |  |  | 書類発行 | 16 | 李超逸 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 完了
144 |  |  |  | 破棄 | 2 | 李超逸 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 完了
145 |  |  |  | 対応完了 | 2 | 李超逸 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-25 |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 完了 | 劉一揚 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 完了
146 |  | 随時対応（値上げ更新） | 8 | 追加 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 完了
147 |  |  |  | 画面表示 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 完了
148 |  |  |  | 書類発行 | 16 | 楊皖軍 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 完了
149 |  |  |  | 書類確認 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 完了
150 |  |  |  | 破棄 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 完了
151 |  |  |  | 対応完了 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 完了 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  | 完了 | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 完了
152 |  | 随時対応（任意保険・自賠責保険更新） | 8 | 追加 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
153 |  |  |  | 画面表示 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
154 |  |  |  | 書類発行 | 16 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
155 |  |  |  | 書類確認 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
156 |  |  |  | 破棄 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
157 |  |  |  | 対応完了 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
158 |  | 随時対応（返金） | 8 | 追加 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
159 |  |  |  | 画面表示 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
160 |  |  |  | 書類発行 | 16 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
161 |  |  |  | 書類確認 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
162 |  |  |  | 破棄 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
163 |  |  |  | 対応完了 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
164 |  | 随時対応（解約） | 8 | 追加 | 2 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
165 |  |  |  | 画面表示 | 2 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
166 |  |  |  | 退出届送付 | 16 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
167 |  |  |  | 解約処理 | 8 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
168 |  |  |  | 鍵返送案内 | 16 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
169 |  |  |  | 鍵回収 | 8 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
170 |  |  |  | 破棄 | 2 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
171 |  |  |  | 対応完了 | 2 | 李超逸 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 完了 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 完了
172 | クレジットカード決済 | 決済代行サービス連携 | 13 |  | 開発 工数（h）: 16; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-06-05; 開発 予定終了日: 2018-06-11; 開発 開発状態: 未着手; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-05-22; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-05-22; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-29; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-29
173 |  | クレジットカード支払申請 | 6 |  | 開発 工数（h）: 24; 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-05-08; 開発 予定終了日: 2018-05-14; 開発 実際開始日: 2018-04-20; 開発 実際終了日: 2018-04-22; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-05-22; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-05-22; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-05-30; テストケース作成 予定終了日: 2018-05-30
174 |  | 随時対応（物件解約） | 8 | 画面表示 | 2 | 李超逸 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
175 |  |  |  | 書類発行 | 16 | 李超逸 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
176 |  |  |  | 書類確認 | 8 | 李超逸 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
177 |  |  |  | 破棄 | 2 | 李超逸 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
178 |  |  |  | 対応完了 | 2 | 李超逸 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
179 |  | 随時対応リスト | 2 |  | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
180 |  | 値上げ更新対象抽出 | 2.5 | 対象抽出 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
181 |  |  |  | 検索 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
182 |  | 値上げ更新一覧 | 4 | 一覧表示 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
183 |  |  |  | 検索 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
184 |  |  |  | 一時保存 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
185 |  |  |  | 取消 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
186 |  |  |  | 最終決定 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
187 |  | 任意保険一覧 | 4 | 一覧抽出・表示 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
188 |  |  |  | 検索 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
189 |  |  |  | 督促 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
190 |  | 物件解約一覧 | 4 | 一覧画面表示 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
191 |  |  |  | 詳細情報表示 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
192 |  |  |  | 変更 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
193 |  |  |  | 返却車室一覧 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 完了 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 完了
194 | チラシ・反響表 | チラシ配布資料 | 8 | 一覧画面 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 完了 | この2週間余裕があるときに移行データ必要の項目準備 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
195 |  |  |  | 検索 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
196 |  |  |  | 配布金額合計 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
197 |  |  |  | 一時保存 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
198 |  |  |  | 配布計画作成 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
199 |  | チラシ業者管理 | 4 | 一覧画面 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
200 |  |  |  | 詳細画面 | 2 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
201 |  |  |  | 変更 | 1 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
202 |  |  |  | チラシ配布履歴 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
203 |  | チラシ配布計画 | 4 |  | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
204 |  | 反響表 | 8 |  | 16 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 完了 |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 完了
205 | 複雑機能 | 二つ以上車室、既契約者から車 室追加する場合の契約対応 |  |  | 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-05-29; 開発 予定終了日: 2018-05-30; 開発 実際開始日: 2018-05-29; 開発 実際終了日: 2018-05-30; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-05; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-05; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
206 |  | 空き予定車室申込・契約 |  |  | 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-05-31; 開発 予定終了日: 2018-06-04; 開発 実際開始日: 2018-05-31; 開発 実際終了日: 2018-05-31; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-05; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-05; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
207 |  | 保証会社（見積範囲外） | bar: 開発 工数（h）; ＡＰ確認 予定開始日 to ＡＰ確認 予定終了日
208 |  | 個人・法人変更画面（契約手続き） |  |  | 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 実際終了日: 2018-04-17; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-04-17; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-04-17; ＡＰ確認 状態: 完了; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
209 |  | 契約者と契約車室変更画面を分けて対応 |  |  | 開発 担当者: 李超逸; 開発 予定開始日: 2018-05-31; 開発 予定終了日: 2018-06-04; 開発 実際開始日: 2018-05-31; 開発 開発状態: 進行中; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-05; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-05; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
210 |  | 契約書類・各種書類は車室契約で見れるように |  |  | 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-05-31; 開発 予定終了日: 2018-06-04; 開発 実際開始日: 2018-05-31; 開発 実際終了日: 2018-06-05; 開発 開発状態: 完了; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-05; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-05; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
211 | 請求管理 | データ読み込み | 3.5 |  | 8 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 完了
212 | 銀行ＡＰＩ連携 | 銀行ＡＰＩ連携 | 14 |  | 40 | 李超逸 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
213 |  | 入金導入履歴一覧 | 1.5 | 一覧画面表示 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
214 |  | 入金処理画面 | 15 | 画面表示 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
215 |  |  |  | 名義人検索 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
216 |  |  |  | 請求明細取得 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
217 |  |  |  | 入金処理 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
218 |  | 契約者別請求一覧 | 4 | 画面表示 | 1 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
219 |  |  |  | 検索 | 1 | 楊皖軍 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
220 |  | 契約者別請求詳細 | 7 | 契約者情報表示 | 1 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
221 |  |  |  | 契約者の請求一覧 | 8 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
222 |  |  |  | 督促履歴 | 4 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
223 |  | 物件別請求一覧 | 4 | 画面表示 | 1 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
224 |  |  |  | 検索 | 3 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
225 |  | 物件別請求詳細 | 7 | 結果洗出し・画面表示 | 4 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
226 |  |  |  | 入金内訳表示 | 8 | 李超逸 | 2018-05-22 | 2018-05-28 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
227 |  | 解約による返金,過入金,精算の対応 |  |  | ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-19; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-19
228 |  | 契約手続き、随時対応入金状況確認 |  |  | ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-19; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-19
229 |  | 滞納一覧 | 8 | 結果洗出し・画面表示 | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
230 |  |  |  | 選択 | 1 | 楊皖軍 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
231 |  |  |  | 督促 | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | 馬鸿涛 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 完了
232 |  | 繰越一覧画面 | 4 |  | 8 | 楊皖軍 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-01 | 2018-06-04 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
233 | 管理部関連 | 口座利用一覧 | 4 |  | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-01 | 2018-06-04 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
234 |  | クレジット一覧 | 4 |  | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-01 | 2018-06-04 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
235 |  | 口座振替一覧 | 4 |  | 4 | 楊皖軍 | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  |  | 戴 慧娟 | 2018-06-01 | 2018-06-04 |  |  |  | 劉一揚 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 完了
236 | 経営データ | 稼働率 | 3 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-19; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-19; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-15; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-19; テスト実施 担当者: 馬鸿涛; テスト実施 予定開始日: 2018-06-28; テスト実施 予定終了日: 2018-06-28; テスト実施 実際開始日: 2018-06-28; テスト実施 実際終了日: 2018-06-28; テスト実施 状態: 完了
237 |  | 収支 | 5 |  | 開発 工数（h）: 24; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-19; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-19; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-15; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-19; テスト実施 担当者: 馬鸿涛; テスト実施 予定開始日: 2018-06-28; テスト実施 予定終了日: 2018-06-28; テスト実施 実際開始日: 2018-06-28; テスト実施 実際終了日: 2018-06-28; テスト実施 状態: 完了
238 |  | 請求金 | 3 |  | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-19; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-19; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-15; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-19; テスト実施 担当者: 馬鸿涛; テスト実施 予定開始日: 2018-06-28; テスト実施 予定終了日: 2018-06-28; テスト実施 実際開始日: 2018-06-28; テスト実施 実際終了日: 2018-06-28; テスト実施 状態: 完了
239 |  | 入金 | 3 |  | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-06-19; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-06-19; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-15; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-19; テスト実施 担当者: 馬鸿涛; テスト実施 予定開始日: 2018-06-28; テスト実施 予定終了日: 2018-06-28; テスト実施 実際開始日: 2018-06-28; テスト実施 実際終了日: 2018-06-28; テスト実施 状態: 完了
240 | 共通機能 | ログイン | 1 | ログイン | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 開発状態: 進行中; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03
241 |  |  |  | パスワード変更 | 開発 工数（h）: 2; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 開発状態: 進行中; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03
242 |  |  |  | ユーザー作成 | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 楊皖軍; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03
243 |  | メイン画面 | 8 |  | 開発 工数（h）: 8; 開発 担当者: 楊皖軍; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-14; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-14
244 |  | 権限管理 | 5 |  | 開発 工数（h）: 24; 開発 担当者: 楊皖軍; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-14; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-14
245 | マスター設定 | システム設定画面 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-05-29; 開発 予定終了日: 2018-06-05; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
246 |  | メールグループ設定画面 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-05-29; 開発 予定終了日: 2018-06-05; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
247 |  | メールテンプレート設定画面 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 楊皖軍; 開発 予定開始日: 2018-05-29; 開発 予定終了日: 2018-06-05; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-05; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-05
248 |  | 銀行口座一覧 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-06; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-07
249 |  | 入金項目一覧 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-06; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-07
250 |  | 自社情報設定画面 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-06; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-07
251 |  | メーカー一覧 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-06; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-07
252 |  | 車種一覧 | 2 |  | 開発 工数（h）: 4; 開発 担当者: 李超逸; ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03; テストケース作成 担当者: 戴 慧娟; テストケース作成 予定開始日: 2018-06-06; テストケース作成 予定終了日: 2018-06-07
253 | 複雑機能 | 画像一括アップロード |  |  | ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03
254 |  | 税率変更 |  |  | ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03
255 |  | 空き待ちマッチング |  |  | ＡＰ確認 予定開始日: 2018-07-03; ＡＰ確認 予定終了日: 2018-07-03
256 |  | 契約以外書類印刷(見積範囲外)
Note on L7: EB0129: 型式の複数選択 入出庫方法複数選択に課題あり。
Note on L8: EB0129: 型式の複数選択 入出庫方法複数選択に課題あり。
Note on L14: EB0129: 税率自動反映
Note on L30: EB0129: 鍵登録の型番
Note on L31: EB0129: 鍵アラーム対象種類
Note on L58: EB097: チケット#60-#17の修正を反映するには時間かかります 新しいタスクは作りましたので、ここで完了とします
Note on L59: EB097: チケット#60-#17の修正を反映するには時間かかります 新しいタスクは作りましたので、ここで完了とします
Note on L62: EB0129: チケット＃60-＃20 追加仕様を後回しする。
Note on L78: 楊皖軍: 法人と個人を分けて表示、車両、連絡先複数登録機能は完了していない。
Note on L81: 楊皖軍: 前のユーザーが先着で入力済みの場合
Note on L97: 楊皖軍: 入金確認の部分は請求管理部分で実装予定
Note on L111: EB097: 暗号化時文字化けされている。 修正済み

## マスター
担当者 | タスク状態
楊皖軍 | 未着手
李超逸 | 進行中
馬鸿涛 | 完了
戴 慧娟
劉一揚
開発開始日 | 2018-03-05